## Sheet1
Étape | Sous-étape | Responsable | Avancement | Risques | Indicateurs de performance | Durée
Analyse | Analyse du cahier des charges | Gabriel / Marimoun / Nadya | 0% | Aucun | Validation du document | 5 jours
Analyse | Spécifications fonctionnelles | Nadya / Gabriel | 0% | Aucun | Validation du document | 10 jours
Architecture | Architecture technique | Gabriel / Marimoun | 0% | Aucun | Approbation de l'architecture | 2 semaines
Architecture | Modélisation BDD | Gabriel | 0% | Aucun | Approbation de l'architecture | 2 semaines
Architecture | Architecture IA | Marimoun | 0% | Aucun | Approbation de l'architecture | 3 semaines
Backend | API Backend | Marimoun | 0% | Temps | Taux d'achèvement par jalon | 3 semaines
Backend | Service documentaire (chunking, embeddings) | Marimoun | 0% | Aucun | Taux d'achèvement par jalon | 2 semaines
Backend | Service IA (RAG) | Marimoun | 0% | Temps | Taux d'achèvement par jalon | 3 semaines
Backend | Service opérateur | Gabriel | 0% | Aucun | Taux d'achèvement par jalon | 3 semaines
Frontend | Interface Client | Nadya | 0% | Aucun | Taux d'achèvement par jalon | 3 semaines
Frontend | Interface Opérateur | Nadya / Gabriel | 0% | Aucun | Taux d'achèvement par jalon | 2 semaines
Frontend | Interface Administrateur | Nadya | 0% | Aucun | Taux d'achèvement par jalon | 2 semaines
IA / Intégration | Embeddings & Vector DB | Marimoun | 0% | Budget | Performance du service IA | 3 semaines
IA / Intégration | Intégration IA ↔ Backend | Marimoun | 0% | Budget | Performance du service IA | 4 semaines
Tests | Tests techniques | Gabriel | 0% | Aucun | Taux de réussite des tests | 2 semaines
Tests | Tests utilisateurs | Nadya | 0% | Aucun | Taux de réussite des tests | 1 semaines
Tests | Correctifs & optimisations | Marimoun / Nadya | 0% | Temps | Délai de correction des bugs critiques | 1 semaines
Déploiement | Dockerisation | Gabriel | 0% | Aucun | Taux de succès du déploiement | 1 semaines
Déploiement | CI/CD | Gabriel | 0% | Aucun | Taux de succès du déploiement | 1 semaines
Déploiement | Déploiement final | Gabriel / Marimoun | 0% | Temps / Budget | Taux de succès du déploiement | 3 jours
Livrables | Documentation technique | Marimoun | 0% | Aucun | Respect du Jalon de Fin | 1 semaines
Livrables | Documentation utilisateur | Nadya | 0% | Aucun | Respect du Jalon de Fin | 3 jours
Livrables | Rapport de projet | Nadya / Gabriel | 0% | Temps | Respect du Jalon de Fin | 1 jour
Livrables | Soutenance | Toute l'équipe | 0%

## Feuil1
0% | Gabriel | Aucun | Indicateur de Performance
10% | Nadya | Temps | Validation du document
20% | Marimoun | Budget | Approbation de l'architecture
30% | Gabriel / Marimoun | Temps / Budget | Taux d'achèvement par jalon
40% | Marimoun / Nadya |  | Performance du service IA
50% | Gabriel / Nadya |  | Taux de réussite des tests
60% | Gabriel / Nadya / Marimoun |  | Délai de correction des bugs critiques
70% |  |  | Taux de succès du déploiement
80% |  |  | Complétude de la documentation
90% |  |  | Respect du Jalon de Fin
100% |  |  | Écart budgétaire